## 仪表盘
AIPaddle · 项目进度仪表盘
更新日期：2026-07-20 │ 总体进度：Phase 0-3 冲刺中 │ 下一关口：配 DEPLOY_SSH_KEY Secret + 租户隔离验收
阶段 | 名称 | 任务数 | 已完成 | 进行中 | 未开始 | 完成率
阶段 0 | 环境与工程基础 | 9 | 4 | 4 | 1 | ~78%
阶段 1 | 产品定义 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80%
阶段 2 | 后端架构设计 | 8 | 8 | 0 | 0 | 100%
阶段 3 | 基础设施闭环 | 7 | 2 | 4 | 1 | ~57%
阶段 4 | 功能切片开发 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0%
阶段 5 | 真实用户验证 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0%
阶段 6 | 平台化收尾 | 5 | 0 | 0 | 5 | 暂缓
⚡ 当前最高优先级（按顺序执行）
优先级 | 事项 | 验收标准 | 执行主体 | 解锁内容
P0 | 配 GitHub Secret `DEPLOY_SSH_KEY`（ed25519私钥） | 触发0.8自动部署 | 用户操作 | 阻塞后续验收
P0 | 手动/自动 部署到服务器后验收 3.3/3.4/3.5/3.6 | 登录系统确认侧边栏+数据 | 用户+Claude | 解锁 Phase 4
P1 | 补 3.7 租户隔离专项（supabase start 本地栈） | 两租户账号互不可见 | Claude | 检测关口3
P2 | 0.9c 开 main 分支保护 | GitHub Settings → Branches | 用户操作 | CI 强化
P2 | Phase 4 启动：4.1.1 Agent CRUD API + 页面接通 | Issue #62 | Claude | MVP 闭环
📊 测试进度（当前 35条/35条 CI全绿）
层级 | 文件 | 覆盖范围 | 已通过 | 总数
L2 单元测试 | tests/unit/utils.test.ts + button.test.tsx | 工具函数 + Button 组件 | 7 | 7
L2 权限矩阵 | tests/unit/permissions.test.ts | ADR-007 全角色×action 组合 | 19 | 19
L3 API集成 | tests/unit/api-agents.test.ts | auth guard + 403 + 入参校验 | 9 | 9
L4 E2E | tests/e2e/（Playwright） | 原型冒烟（CI暂注释） | 6 | 6
L5 隔离专项 | 待写（需supabase start） | 两租户互不可见 | 0 | ⬜

## 并行通道分工
AIPaddle 五通道并行执行分工（2026-07-20）
权威计划: docs/PARALLEL_EXECUTION_PLAN.md ｜ 每道=独立 git worktree+一个实例 ｜ 🔴=硬约束不完成不下一步
通道 | 负责模块 | 任务链（按序执行） | 兼职/职责 | 关键硬约束
A | 知识库 / RAG | 4.2.1 ✅ → 4.2.2 向量化 → 4.2.3 RAG问答 → 4.2.4 文件处理 | Schema/迁移唯一 owner + 共享 lib/ai 客户端 | 🔴4.2.2→4.2.3 序；改表必过 A
B | Agent 管理 | 4.1.1 CRUD → 4.1.2 状态机 → 4.1.3 审核 → 4.1.4 调用 → 4.1.5 日志 → 4.1.6 Copilot | — | 🔴道内严格串行；LLM 用 lib/ai
C | Skill Hub / MCP | 4.3.0 MCP中心 → 4.3.1 Skill CRUD/发布 → 4.3.2 调用测试 / 4.3.3 Copilot → 4.3.4 云盘 | — | 🔴C2(4.3.1)完成即解锁 D
D | Workflow | 4.4.1 图保存 → 4.4.2 节点配置 → 4.4.3 执行引擎 → 4.4.4 版本 → 4.4.5 Copilot | — | 🔴🔴D2(4.4.2) 硬等 C2(4.3.1 Skill发布)
E | 成员租户 + 集成 | 0.9 测试基建(前置) → 4.5.1 成员 → 4.5.2 租户 | 集成/合并 owner + 测试基建 + 部署(0.8/3.6) | 🔴E0 测试基建=Gate0 前置；保 S0-ISO 绿
🔴 前置 Gate 0（开阶段4前必须全绿）
G0.1 4.2.1 合并 → ✅
G0.2 3.2~3.5 验收 → ✅（3.2 代码已修，#72 为延迟非bug）
G0.3 测试基建 0.9 → ⬜ 待 E 道
G0.4 共享 lib/ai 客户端 → ✅
🔴 跨道硬闸
X1 D2 硬等 C2（Workflow Tool 只引用已发布 Skill）
X2 A/C 共用 ADR-006 文件管线
X3 改表必过 A 道出迁移（禁并发改表）
X4 LLM/嵌入一律用 lib/ai
X5 🔴总硬闸: 合并前 S0-ISO 隔离必绿，红则全停
🔴 测试门（六层，测完才下一步）
每任务: L1 pnpm check + L2 单元 + L3 API + L6 手动验收 → 才关 Issue
每切片: L4 E2E + L5 专项(隔离必跑; RAG 加金标准≥80%) → 才进下一切片
每阶段: L6 真实用户测试

## 任务清单
任务编号 | 执行批次 | 阶段 | 任务类别 | 任务内容 | 优先级 | 状态 | 执行主体 | 依赖 | 验收标准 | 测试类型 | 测试用例状态 | 测试执行状态 | 关联用例 | 备注 | 并行道
0.1 | D0 | Phase 0 | 基础设施 | Git 仓库与 GitHub | P0 | ✅ 已完成 | 用户 | — | 仓库已建，代码已托管 | — | — | — | —
0.2 | D0 | Phase 0 | 基础设施 | Next.js 16 + TS + Tailwind 4 + shadcn/ui | P0 | ✅ 已完成 | Claude | — | pnpm dev 可跑 | L1 | — | ✅ | —
0.3 | D0 | Phase 0 | 基础设施 | pnpm check 质量检查脚本 | P0 | ✅ 已完成 | Claude | — | 本地执行通过 | L1 | — | ✅ | —
0.4 | D0 | Phase 0 | 文档 | CLAUDE.md 入库 | P1 | 🔄 进行中 | Claude | — | 放仓库根目录 | — | — | — | — | 已有内容
0.5 | D0 | Phase 0 | 文档 | ROADMAP.md 入库 | P1 | 🔄 进行中 | Claude | — | 放仓库根目录 | — | — | — | — | 本文件
0.6 | D0 | Phase 0 | 工作流 | 建立 GitHub Issues 工作流 | P1 | 🔄 进行中 | 用户+Claude | — | 模板已入库；标签已建；v2.0 Issue已批量创建 | — | — | — | — | Issue #54批量建卡完成
0.7 | D1 | Phase 0 | 基础设施 | 服务器部署链路（43.173.99.218） | P0 | ✅ 已完成 | 用户+Claude | — | 登录验收通过 aipaddle.net | L6 | — | ✅ | — | 隐私窗口验收通过
0.8 | D1-B | Phase 0 | CI/CD | GitHub Actions 自动部署 workflow | P0 | ✅ 已完成 | Claude | 0.7 | deploy.yml已入库；待配DEPLOY_SSH_KEY | — | — | ⬜ | — | Issue #55/#77 已关闭；冒烟 HTTP 200 通过（2026-07-20） | E道·部署
0.9a | D1-C | Phase 0 | 测试基建 | Playwright E2E 基建 | P1 | ✅ 已完成 | Claude | — | 原型冒烟6条全绿 | L4 | 已有 | ✅ | P-GLB-01/02/04 |  | E道·测试基建
0.9b | D1-C | Phase 0 | 测试基建 | Vitest+RTL 单元测试基建 | P1 | ✅ 已完成 | Claude | — | 7条全绿，CI已启用 | L2 | 已有 | ✅ | — |  | E道·测试基建
0.9c | D1-C | Phase 0 | 工作流 | main 分支保护 | P2 | ⬜ 未开始 | 用户 | — | Branch Rules 开 require status checks | — | — | — | — | GitHub Settings操作 | E道·测试基建
1.1 | D0 | Phase 1 | 文档 | PRD v1.04 | P0 | ✅ 已完成 | 用户+Claude | — | 已有 v1.04 | — | — | — | —
1.2 | D0 | Phase 1 | 文档 | UI 设计规范 v1.04 | P0 | ✅ 已完成 | 用户+Claude | — | 已有 v1.04 | — | — | — | —
1.3 | D0 | Phase 1 | 文档 | 实现审计 IMPLEMENTATION_AUDIT.md | P0 | ✅ 已完成 | Claude | — | 明确各模块边界 | — | — | — | —
1.4 | D0 | Phase 1 | 决策 | 确定 MVP 首个闭环场景 | P0 | ✅ 已完成 | 用户 | — | 已拍板：Agent管理（切片1） | — | — | — | — | 2026-07-20拍板
1.5 | D3 | Phase 1 | 运营 | 种子用户画像与名单 | P2 | ⬜ 未开始 | 用户 | — | 5-10个目标企业/用户 | — | — | — | — | Phase 5前完成
2.1 | D0 | Phase 2 | 架构 | 后端形态选型（ADR-001） | P0 | ✅ 已完成 | 用户+Claude | — | ADR-001已拍板 | — | — | — | —
2.2 | D0 | Phase 2 | 架构 | 认证与多租户方案（ADR-002） | P0 | ✅ 已完成 | 用户+Claude | — | ADR-002已拍板 | — | — | — | —
2.3 | D0 | Phase 2 | 架构 | 权限模型（ADR-007） | P0 | ✅ 已完成 | 用户+Claude | — | ADR-007已拍板 | — | — | — | —
2.4 | D0 | Phase 2 | 架构 | 数据模型设计 v1.0（ADR） | P0 | ✅ 已完成 | Claude | — | 16张表migration已落库 | — | — | — | —
2.5 | D0 | Phase 2 | 架构 | 统一API客户端与数据层设计（ADR-008） | P0 | ✅ 已完成 | 用户+Claude | — | ADR-008已拍板 | — | — | — | —
2.6 | D0 | Phase 2 | 决策 | 不自己造的轮子清单 | P1 | ✅ 已完成 | 用户+Claude | — | 认证/存储/向量库已定 | — | — | — | —
2.7 | D0 | Phase 2 | 架构 | 大模型接入方案（ADR-003） | P0 | ✅ 已完成 | 用户+Claude | — | ADR-003已拍板 | — | — | — | —
2.8 | D0 | Phase 2 | 架构 | Vibe Coding 架构（ADR-005） | P1 | ✅ 已完成 | 用户+Claude | — | ADR-005已拍板 | — | — | — | —
3.1 | D1-A | Phase 3 | 数据库 | 数据库就绪，建核心表+seed | P0 | ✅ 已完成 | Claude | 2.4 | 18张表+seed两租户五账号 | L1+L3 | 已有 | ✅ | S0-DB-01 | PR#51 CI绿
3.2 | D1-D | Phase 3 | 认证 | 注册/登录/退出（Supabase Auth） | P0 | ✅ 已完成 | Claude | 3.1 | 登录/退出/中间件守卫全通 | L4+L6 | 已有 | ✅ | S0-AUTH-01 | PR#68 CI绿
3.3 | D1-D | Phase 3 | 租户 | 租户上下文中间件 getRequestContext() | P0 | 🔄 进行中 | Claude | 3.2 | 两租户账号互相看不到数据 | L2+L3+L6 | 已写 | ✅ | S0-ISO-01 | 35条测试全绿；待用户验收
3.4 | D1-D | Phase 3 | 权限 | 权限校验中间件（API级，ADR-007） | P0 | 🔄 进行中 | Claude | 3.3 | User角色→POST /api/agents→403 | L2+L3+L6 | 已写 | ✅ | S0-PRM-02 | 35条测试全绿；待用户验收
3.5 | D1-B | Phase 3 | 数据层 | 统一API客户端+数据层+DashboardShell | P0 | 🔄 进行中 | Claude | 3.4 | 侧边栏+agents-admin显示真实数据 | L1+L2+L6 | 已写 | ✅ | S0-DAL-02 | 全部合并入main；待服务器部署
3.6 | D1-E | Phase 3 | 部署 | 部署到服务器验收 | P0 | ⬜ 未开始 | 用户+Claude | 0.8+3.5 | 线上地址可用，功能正常 | L6 | — | ⬜ | S0-LIVE-01 | 需先配DEPLOY_SSH_KEY | E道·部署
3.7 | D2-D | Phase 3 | 测试 | 第一批自动化测试+租户隔离专项 | P0 | 🔄 进行中 | Claude | 3.5 | CI全绿；隔离专项全绿 | L2+L3+L5 | 部分 | 🔄 | S0-ISO-02 | 35条CI绿；L5隔离专项待补 | E道·测试
4.1.1 | D3 | Phase 4 | API+UI | Agent CRUD API + 页面接通 | P0 | ⬜ 未开始 | Claude | 3.x完成 | 刷新后数据仍在；跨租户不可见 | L2+L3+L4 | 未写 | ⬜ | S1-AGT-01 | Issue #62 | B道·Agent
4.1.2 | D3 | Phase 4 | 状态机 | Agent 状态机（草稿→待审→已发布→停用） | P0 | ⬜ 未开始 | Claude | 4.1.1 | 非法流转被拒绝 | L2+L3 | 未写 | ⬜ | S1-AGT-05 | Issue #63 | B道·Agent
4.1.3 | D3 | Phase 4 | 审核 | 审核流程接入安全管理模块 | P1 | ⬜ 未开始 | Claude | 4.1.2 | 审批记录可查 | L3+L4 | 未写 | ⬜ | S1-AGT-10 | Issue #64 | B道·Agent
4.1.4 | D3 | Phase 4 | LLM | Agent 调用接通真实大模型 API | P0 | ⬜ 未开始 | Claude | 4.1.1 | 数字员工页面能真实对话 | L4+L6 | 未写 | ⬜ | S1-CHT-01 | Issue #65 | B道·Agent
4.1.5 | D3 | Phase 4 | 日志 | 调用日志落库与展示 | P1 | ⬜ 未开始 | Claude | 4.1.4 | 日志数=实际调用次数 | L3 | 未写 | ⬜ | S1-LOG-01 | Issue #66 | B道·Agent
4.1.6 | D3 | Phase 4 | Copilot | Agent Copilot 最简版 | P2 | ⬜ 未开始 | Claude | 4.1.1 | AI生成→Schema校验→draft态 | L2+L4 | 未写 | ⬜ | CP-01 | Issue #67 | B道·Agent
BUG-72 | D2 | Phase 3 | 缺陷 | 登录按钮偶发卡「登录中...」不跳转（会话已建立） | P2 | ⬜ 未开始 | 认证agent | 3.2 | 连续5次登录均3s内跳转、loading态正确复位 | L4 | 未写 | ⬜ | — | Issue #72｜线上验证2026-07-20
BUG-73 | D2 | Phase 3 | 缺陷 | DashboardShell 侧边栏点二级菜单不切换视图（仅监控可见） | P1 | ⬜ 未开始 | Claude | 3.5 | 点任一二级菜单主区正确切换视图 | L4 | 未写 | ⬜ | — | Issue #73｜二三级页无法使用直接原因
BUG-74 | D2 | Phase 3 | 缺陷 | 监控指标与侧栏用户仍为 mock（未接真实数据/两处用户不一致） | P2 | ⬜ 未开始 | Claude | 3.5 | 指标来自真实数据或标注占位；侧栏用户=登录用户全页一致 | L4 | 未写 | ⬜ | — | Issue #74
BUG-75 | D2 | Phase 4 | 缺陷 | agents-admin 未消费 /api/agents 真实数据（API+隔离已就绪） | P1 | ⬜ 未开始 | Claude | 4.1.1 | 列表来自/api/agents真实数据；跨租户不可见；刷新仍在 | L3 | 未写 | ⬜ | S1-AGT | Issue #75｜并入4.1.1
D1-E | D1 | Phase 0 | 集成 | E道D1集成：合并绿灯PR+修红+部署整合（不产新功能） | P1 | 🔄 进行中 | E道(Claude) | 各道D1产出 | 待集成绿灯PR全并入main、main CI绿、线上最新可访问 | L1 | — | 🔄 | — | Issue #77
4.2.1 |  | Phase 4 | 知识库 | 文档上传(PDF)+存储 | P0 | ✅ 已完成 | Claude Code | 2.4 | [5 empty] | 含 migration0003 修全表软删RLS;已合并 | A道·知识库
4.2.2 |  | Phase 4 | 知识库 | 解析/切块/向量化入库 | P0 | ✅ 已完成 | Claude Code | 4.2.1 | [5 empty] | 🔴依赖4.2.1+共享嵌入客户端(DashScope v4/1536) | A道·知识库
4.2.3 |  | Phase 4 | 知识库 | RAG问答带引用(A-6) | P0 | ⬜ 未开始 | Claude Code | 4.2.2 | [5 empty] | 🔴依赖4.2.2;L5金标准评测≥80% | A道·知识库
4.2.4 |  | Phase 4 | 知识库 | 办公文件处理通道①(A-7) | P1 | ⬜ 未开始 | Claude Code | 4.2.2 | [5 empty] | 复用解析管线;与C5共用ADR-006 | A道·知识库
4.3.0 |  | Phase 4 | Skill | MCP管理中心最小版 | P0 | ⬜ 未开始 | Claude Code | — | [5 empty] | ADR-004 | C道·Skill
4.3.1 |  | Phase 4 | Skill | Skill CRUD+发布+MCP封装 | P0 | ⬜ 未开始 | Claude Code | 4.3.0 | [5 empty] | 🔴完成即解锁D道4.4.2 | C道·Skill
4.3.2 |  | Phase 4 | Skill | Skill调用测试入口 | P1 | ⬜ 未开始 | Claude Code | 4.3.1 | [6 empty] | C道·Skill
4.3.3 |  | Phase 4 | Skill | Skill Copilot | P2 | ⬜ 未开始 | Claude Code | 4.3.1 | [5 empty] | ADR-005 | C道·Skill
4.3.4 |  | Phase 4 | Skill | 办公云盘MCP接入通道② | P2 | ⬜ 未开始 | Claude Code | 4.3.0 | [5 empty] | 与A3共用ADR-006文件管线 | C道·Skill
4.4.1 |  | Phase 4 | Workflow | 图结构校验+保存/加载 | P0 | ⬜ 未开始 | Claude Code | — | [6 empty] | D道·Workflow
4.4.2 |  | Phase 4 | Workflow | 节点配置+Tool只引用已发布Skill | P0 | ⬜ 未开始 | Claude Code | 4.4.1,4.3.1 | [5 empty] | 🔴🔴跨道硬依赖C道4.3.1(Skill发布) | D道·Workflow
4.4.3 |  | Phase 4 | Workflow | 最小执行引擎(2-3种节点串行) | P1 | ⬜ 未开始 | Claude Code | 4.4.2 | [6 empty] | D道·Workflow
4.4.4 |  | Phase 4 | Workflow | 版本发布与运行历史 | P1 | ⬜ 未开始 | Claude Code | 4.4.3 | [6 empty] | D道·Workflow
4.4.5 |  | Phase 4 | Workflow | Workflow/Chatflow Copilot | P2 | ⬜ 未开始 | Claude Code | 4.4.2 | [5 empty] | ADR-005 | D道·Workflow
4.5.1 |  | Phase 4 | 成员租户 | 成员邀请/编辑/禁用/角色变更 | P0 | ⬜ 未开始 | Claude Code | 3.4 | [5 empty] | 权限矩阵已就绪 | E道·成员租户
4.5.2 |  | Phase 4 | 成员租户 | 租户创建/编辑/停用+配额 | P1 | ⬜ 未开始 | Claude Code | 4.5.1 | [6 empty] | E道·成员租户

## 里程碑关口
关口编号 | 名称 | 状态 | 触发条件 | 结论 | 日期 | 负责人
关口1 | MVP场景拍板 | ✅ 已完成 | 1.4 确认之前不启动Phase 4 | 已拍板：Agent管理切片1（4.1.1→4.1.6） | 2026-07-20 | 用户
关口2 | ADR全部拍板 | ✅ 已完成 | ADR-001~008 全部拍板通过 | 8份ADR全部完成（001/002/003/004/005/006/007/008） | 2026-07-20 | 用户+Claude
关口3 | 租户隔离验收 | 🔄 进行中 | 3.3+3.4两租户隔离测试全绿 | 35条CI绿；L5专项+线上验收待完成 | 2026-07-20（进行中） | Claude+用户
关口4（每周） | 每周可演示 | ⬜ 未开始 | 每周五：能演示哪些新功能 | — | — | 用户
关口5 | 用户留存验证 | ⬜ 未开始 | 切片1完成后3-5用户试用 | — | — | 用户

## 决策日志
日期 | 决策编号 | 决策内容 | 影响范围 | 出处
2026-07-18 | ADR-001 | 后端=Next.js API Routes单体+Supabase云托管；浏览器永不直连Supabase | 全栈 | ADR-001
2026-07-18 | ADR-002 | 认证=Supabase Auth；租户上下文={userId,orgId,roles}；RLS双层防护；service_role单文件封装 | 认证+数据 | ADR-002
2026-07-18 | ADR-003 | LLM=Kimi2.5/Moonshot；Agent级可调配；Key只存服务器 | AI接入 | ADR-003
2026-07-18 | ADR-004 | MCP强制封装到Skill；双重审批；禁用联动 | Skill/MCP | ADR-004
2026-07-18 | ADR-005 | Vibe Coding范围收缩：仅对话创建Skill/Workflow/Agent，无沙盒，服务器不装Claude Code | Copilot | ADR-005
2026-07-18 | ADR-006 | 办公文件三通道：上传处理/云盘MCP/浏览器授权（二期） | 文件处理 | ADR-006
2026-07-20 | ADR-007 | RBAC+action鉴权+默认拒绝+多角色并集；4角色×全模块矩阵；lib/auth/permissions.ts | 权限 | ADR-007
2026-07-20 | ADR-008 | 四层单向依赖；组件禁直连mock/supabase；lib/data/*唯一碰库；apiFetch薄封装 | 数据层 | ADR-008
2026-07-20 | TECH-001 | session cookie（关浏览器清除）+24h强制重登；proxy.ts实现 | 会话管理 | proxy.ts
2026-07-20 | TECH-002 | 部署workflow升级为git pull方案（并发保护+.env保留+6次冒烟retry） | CI/CD | deploy.yml
2026-07-20 | TECH-003 | DashboardShell替换/console iframe，真实侧边栏+路由；登录后跳/console | 前端 | feat/3.5-app-shell

## 问题台账
问题编号 | 发现日期 | 严重度 | 描述 | 状态 | 处理方案 | 关联任务
BUG-001 | 2026-07-19 | P0 | 首次部署NEXT_PUBLIC_*变量未在构建前写入.env.local导致登录失败 | ✅ 已解决 | scp .env.local → 服务器后重新pnpm build | 0.7
BUG-002 | 2026-07-19 | P1 | 浏览器缓存旧JS chunk，重建后页面未更新 | ✅ 已解决 | Cmd+Shift+R 强制刷新 | 0.7
BUG-003 | 2026-07-19 | P1 | pm2 restart未加--update-env，新.env.local未生效 | ✅ 已解决 | 改用 pm2 restart aipaddle --update-env | 0.7
BUG-004 | 2026-07-20 | P1 | 0.9a CI中Playwright找不到测试文件（路径配置） | ✅ 已解决 | 修复playwright.config.ts路径 | 0.9a
BUG-005 | 2026-07-20 | P1 | server-only在Vitest jsdom中无法解析 | ✅ 已解决 | vitest.config.ts加alias stub | 0.9b/3.3
RISK-001 | 2026-07-20 | P0 | 3.7租户隔离专项L5测试缺失，检测关口3未完全通过 | 🔄 进行中 | 待supabase start本地栈运行隔离测试 | 3.7
RISK-002 | 2026-07-20 | P0 | GitHub Secret DEPLOY_SSH_KEY未配置，0.8自动部署无法生效 | 🔄 进行中 | 用户在GitHub Settings添加ed25519私钥 | 0.8
RISK-003 | 2026-07-20 | P1 | main分支无保护规则，可直接push绕过CI | ⬜ 待处理 | 用户在Branch Rules启用require status checks | 0.9c